2020年中美青年创客大赛上海赛区赛务方案

上海赛区主办单位：

同济大学、上海交通大学、复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、上海理工大学、微能创投

上海赛区承办单位：

上海市金山区科学技术委员会、上海金山信息服务产业促进中心

赛务工作安排：

|  |  |
| --- | --- |
| 时间节点 | 工作内容 |
| 5.18-6.9 | 1.上海赛区启动，各高校发动组织。  2.上海赛区的联合培训活动。  3.参赛选手官网报名，提交作品照片、PPT、小视频等内容。  4.视频素材采集。  5.评委推荐。 |
| 6.10-6.11 | 1.6月10日完成第一轮网评（评委在线评审参赛团队提交的作品材料，选择20支队伍进入第二轮）。6月11日公布晋级名单，通知晋级选手准备线上路演。  2.视频素材采集。 |
| 6.11-6.13 | 1.进入第二轮选手准备，更新PPT，准备路演。  2.视频素材采集 |
| 6.14 | 1.在线路演（选手在线，评委集中评审的形式），评选1、2、3等奖及优胜奖，赛区前5名直接进入决赛，第6名以后，按排名作为决赛后备团队。  2.视频素材采集。  3.评委评审现场安排在上海交通大学学生创新中心。 |
| 待定 | 1.颁奖仪式（获奖高校代表出席），配合2020金山区智能制造论坛。  2.视频剪辑播放，确认颁奖嘉宾。 |

2020中美创客视觉设计与使用规范

|  |
| --- |
| 链接：<https://pan.si.sjtu.edu.cn/f/8e3ecdaa6aa540d2a728/>  密码：07001408 |

教育部与谷歌负责

|  |
| --- |
| 统一的报名网站（含作品提交与网评功能）  <https://cc.moocollege.com/#/details?id=2154> |

上海市金山区负责

|  |
| --- |
| 1. 上海赛区的奖金。 2. 上海赛区的评审专家费用。 3. 视频制作与证书奖杯制作费用。 4. 参与作品评审（待定）。 |

上海赛区理事会负责

|  |
| --- |
| 1. 组织参赛团队。 2. 组织线上培训。 3. 组织线上评审。 4. 配合视频素材采集。 5. 第二轮评审zoom会议室与评审场地准备。 |